## ORÇAMENTO
Orçamentista: JORDANO BRAGA VALOTA
Obra: Embrapa
Loca e data:
Códigos
[7 empty] | Sinapi= | 1
[7 empty] | TCPO= | 2
[7 empty] | Novo= | 3
[6 empty] | PREÇO UNITARIO |  | PREÇO TOTAL
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
1 | 01 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
1.1 | 73992/001-1 |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 30.03 | 3.84 | 2.94 | 115.38 | 88.23 | 203.6
1.2 | 74209/001-1 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3 | 178.43 | 33.53 | 535.28 | 100.6 | 635.88
1.3 | 9537-1 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 371.7 | 0.18 | 1.45 | 65.05 | 537.11 | 602.15
|  | TOTAL ( 1 ): | [5 empty] | 715.7 | 725.93 | 1441.63
2 | 02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 02220.8.19.1-2 |  | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS | UN | 19 |  | 9.87 |  | 187.53 | 187.53
2.2 | 72142-1 |  | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 6 |  | 6.85 |  | 41.1 | 41.1
2.3 | 72143-1 |  | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 6 |  | 31.19 |  | 187.14 | 187.14
2.4 | 72148-1 |  | RETIRADA DE BATENTES METALICOS | UN | 6 |  | 27.13 |  | 162.78 | 162.78
2.5 | 72208-1 |  | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | M3 | 37.54 | 1.38 | 1.81 | 51.81 | 67.95 | 119.75
2.6 | 73895/001-1 |  | DEMOLICAO DE PISO CERÂRIMCO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 30.03 |  | 6.15 |  | 184.68 | 184.68
2.7 | 73899/002-1 |  | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 32.54 |  | 57.7 |  | 1877.56 | 1877.56
|  | TOTAL ( 2 ): | [5 empty] | 51.81 | 2708.73 | 2760.54
3 | 03 | MOVIMENTO E TERRA
3.1 | 5719-1 |  | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO | M3 | 3 | 8.25 | 30.93 | 24.75 | 92.79 | 117.54
3.2 | 6430-1 |  | ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) | M3 | 2.36 |  | 30.93 |  | 72.99 | 72.99
3.3 | 73733-1 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO - 131401051 | M2 | 30.03 |  | 3.47 |  | 104.2 | 104.2
|  | TOTAL ( 3 ): | [5 empty] | 24.75 | 269.98 | 294.73
4 | 04 | ESTRUTURA DE CONCRETO
4.1 | 72819-1 |  | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 30 | 21.83 | 43.39 | 654.78 | 1301.82 | 1956.6
4.2 | 72820-1 |  | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 6 |  | 28.86 |  | 173.16 | 173.16
4.3 | 72830-1 |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X | M2 | 28.79 | 7.84 | 20.9 | 225.66 | 601.77 | 827.42
4.4 | 73942/002-1 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 45.4 | 4.2 | 2.26 | 190.77 | 102.51 | 293.28
4.5 | 73972/002-1 |  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 6.7 | 237.32 | 33.38 | 1590.06 | 223.63 | 1813.69
4.6 | 74157/002-1 |  | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | M3 | 6.7 | 0.32 | 143.97 | 2.14 | 964.61 | 966.74
4.7 | 74164/001-1 |  | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG | M3 | 3.03 | 53.54 | 20.62 | 162.22 | 62.48 | 224.7
4.8 | 74200/001-1 |  | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 3 | 7.2 | 4.66 | 21.6 | 13.98 | 35.58
4.9 | 74254/002-1 |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 443.39 | 3.75 | 2.34 | 1662.27 | 1037.98 | 2700.25
|  | TOTAL ( 4 ): | [5 empty] | 4509.49 | 4481.93 | 8991.42
5 | 05 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | 74000/001-1 |  | IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA | M2 | 11.81 | 10 | 27.08 | 118.11 | 319.8 | 437.91
5.2 |  | TOTAL ( 5 ): | [5 empty] | 118.11 | 319.8 | 437.91
5.3 | 06 | ALVENARIA
5.4 | 87495-1 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | M2 | 90.28 | 22.83 | 27.91 | 1741.68 | 2519.71 | 4261.39
5.5 | 73935/002-1 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | M2 | 9.2 | 38.5 | 37.05 | 354.21 | 340.85 | 695.06
5.6 | 74229/001-1 |  | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 3 | 516.29 | 83.03 | 1548.86 | 249.1 | 1797.96
|  | TOTAL ( 6 ): | [5 empty] | 3644.75 | 3109.66 | 6754.41
7 | 07 | PORTAS,JANELAS E VIDROS
7.1 | 08820.8.3.3-2 |  | JANELA em vidro temperado 10 mm, de correr com estrutura de alumínio | m² | 30 | 180.53 | 63.37 | 5415.84 | 1901.16 | 7317
7.2 | 68052-1 |  | JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 | M2 | 1.2 | 560.29 | 26.52 | 672.35 | 31.83 | 704.17
7.3 | 72116-1 |  | VIDRO FANTASIA COMUM TRANSLÚCIDO, ESPESSURA 3MM | M2 | 1.2 | 47.59 | 9.04 | 57.1 | 10.85 | 67.96
7.4 | 73838/001-1 |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 1402.77 | 3.68 | 1402.77 | 3.68 | 1406.45
7.5 | 73910/006-1 |  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | UN | 9 | 344.34 | 81.88 | 3099.05 | 736.93 | 3835.98
7.6 | 74071/001-1 |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | M2 | 5.31 | 385.07 | 45.46 | 2044.7 | 241.37 | 2286.06
|  | TOTAL ( 7 ): | [5 empty] | 12691.81 | 2925.81 | 15617.62
8 | 08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 16136.8.3.1-2 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 2" | un | 42 | 0.87 | 2.72 | 36.33 | 114.03 | 150.36
8.2 | 16136.8.3.4-2 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , octogonal, dimensões 3 x 3" | un | 31 | 0.83 | 2.72 | 25.85 | 84.2 | 110.05
8.3 | 16143.8.2.4-2 |  | INTERRUPTOR , três teclas paralelo 10 A - 250 V | un | 1 | 17.75 | 13.93 | 17.75 | 13.93 | 31.68
8.4 | 16143.8.6.1-2 |  | TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V | un | 6 | 11.55 | 5.24 | 69.28 | 31.46 | 100.74
8.5 | 16143.8.9.1-2 |  | TOMADA UNIVERSAL monofásica de embutir para duto de piso 10 A - 250 V | un | 35 | 4.56 | 5.44 | 159.71 | 190.3 | 350
8.6 | 72331-1 |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 3.92 | 5.02 | 47.09 | 60.19 | 107.28
8.7 | 72335-1 |  | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 54 | 1.83 | 1.14 | 98.98 | 61.4 | 160.38
8.8 | 72934-1 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35.46 | 1.06 | 2.96 | 37.62 | 104.93 | 142.55
8.9 | 72935-1 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 52.7 | 1.4 | 3.69 | 73.83 | 194.41 | 268.24
8.10 | 72936-1 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 194.36 | 2.07 | 4.92 | 402.33 | 956.25 | 1358.58
8.11 | 73860/010-1 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 256.9 | 2.85 | 1.66 | 732.94 | 425.68 | 1158.62
8.12 | 73860/011-1 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 335.54 | 4.99 | 1.89 | 1672.67 | 632.49 | 2305.16
8.13 | 73860/012-1 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2ENTO E INSTALACAO | M | 566.72 | 5.77 | 2.12 | 3268.84 | 1202.58 | 4471.42
8.14 | 73952/001-1 |  | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 29 | 58.23 | 116.64 | 1688.55 | 3382.68 | 5071.23
8.15 | 73953/006-1 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31 | 50.97 | 27.65 | 1580.07 | 857.15 | 2437.22
8.16 | 74130/001-1 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29 | 7.15 | 1.67 | 207.29 | 48.49 | 255.78
|  | TOTAL ( 8 ): | [5 empty] | 10119.13 | 8360.17 | 18479.29
9 | 09 | INSTALAÇOES HIDRO SANITARIAS
9.1 | 15110.8.3.2-2 |  | VÁLVULA de descarga metálica sem registro e com canopla, Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") | un | 1 | 86.71 | 36.2 | 86.71 | 36.2 | 122.9
9.2 | 15410.8.13.1-2 |  | DUCHA manual | un | 1 | 85.23 | 9.08 | 85.23 | 9.08 | 94.31
9.3 | 15410.8.28.2-2 |  | CUBA de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm | un | 2 | 373.02 | 76.02 | 746.03 | 152.03 | 898.06
9.4 | 6004-1 |  | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 18.6 | 25.38 | 18.6 | 25.38 | 43.98
9.5 | 6007-1 |  | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 13.88 | 23.08 | 27.77 | 46.15 | 73.92
9.6 | 6008-1 |  | CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 8.51 | 24.35 | 17.02 | 48.7 | 65.72
9.7 | 72439-1 |  | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 1.14 | 4.37 | 5.72 | 21.84 | 27.55
9.8 | 72543-1 |  | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 29.12 | 4.86 | 29.12 | 4.86 | 33.98
9.9 | 72545-1 |  | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 6.43 | 2.91 | 25.71 | 11.65 | 37.36
9.10 | 72558-1 |  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 1.49 | 6.08 | 2.99 | 12.15 | 15.14
9.11 | 72560-1 |  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 2.26 | 6.56 | 6.77 | 19.69 | 26.46
9.12 | 72574-1 |  | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 17 | 1.2 | 4.37 | 20.32 | 74.21 | 94.52
9.13 | 72784-1 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 7.82 | 1.82 | 15.64 | 3.64 | 19.28
9.14 | 72787-1 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 18.15 | 2.84 | 18.15 | 2.84 | 20.99
9.15 | 73648-1 |  | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0.95 | 3.81 | 1.9 | 7.62 | 9.52
9.16 | 73663-1 |  | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 61.39 | 14.82 | 61.39 | 14.82 | 76.21
9.17 | 73779/001-1 |  | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17.75 | 3.55 | 4.37 | 63.08 | 77.5 | 140.58
9.18 | 73779/002-1 |  | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 17.75 | 6.44 | 5.34 | 114.27 | 94.82 | 209.1
9.19 | 73779/003-1 |  | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7.28 | 8.22 | 7.28 | 59.83 | 53.01 | 112.84
9.20 | 73947/011-1 |  | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. | UN | 1 | 293.62 |  | 293.62 |  | 293.62
9.21 | 73949/004-1 |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 83.52 | 12.68 | 167.05 | 25.35 | 192.4
9.22 | 73949/005-1 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 40.03 | 16.49 | 40.03 | 16.49 | 56.52
9.23 | 74051/001-1 |  | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 153.11 | 48.59 | 153.11 | 48.59 | 201.7
9.24 | 74104/001-1 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 2 | 50.44 | 57.85 | 100.88 | 115.7 | 216.58
9.25 | 74125/001-1 |  | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 1 | 159.85 | 47.99 | 159.85 | 47.99 | 207.84
9.26 | 74135/005-1 |  | BANCADA (TAMPO) GRANITO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 67CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 7.5 | 317.63 | 45.74 | 2382.23 | 343.04 | 2725.28
9.27 | 74148/001-1 |  | LAVATORIO EM BANCA GRANITO 100X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL | UN | 1 | 293.57 | 81.93 | 293.57 | 81.93 | 375.5
9.28 | 74175/001-1 |  | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 58.49 | 15.46 | 116.99 | 30.91 | 147.9
9.29 | 75030/001-1 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 29.13 | 4.26 | 10.15 | 124.21 | 295.55 | 419.76
9.30 | 75030/003-1 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 17.75 | 11.4 | 12.68 | 202.39 | 225.03 | 427.42
9.31 | 9535-1 |  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 25.19 | 9.09 | 25.19 | 9.09 | 34.28
|  | TOTAL ( 9 ): | [5 empty] | 5465.34 | 1955.88 | 7421.22
10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDES
10.1 | 5974-1 |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 99.6 | 1.22 | 2.48 | 121.01 | 246.51 | 367.52
10.2 | 5983-1 |  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 | 99.6 | 6.01 | 17.28 | 598.1 | 1720.59 | 2318.69
10.3 | 73925/002-1 |  | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 49.8 | 22.74 | 7.07 | 1132.55 | 351.99 | 1484.54
10.4 |  | TOTAL ( 10 ): | [5 empty] | 1851.66 | 2319.09 | 4170.75
11 | 11 | REVESTIMENTO DE PISOS
11.1 | 6042-1 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... | M3 | 10.7 | 176.38 | 61.86 | 1887.23 | 661.93 | 2549.17
11.2 | 73920/002-1 |  | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 107 | 7.9 | 8.78 | 845.3 | 939.46 | 1784.76
11.3 | 73985/001-1 |  | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M | 23.3 | 1.93 | 8.09 | 44.88 | 188.59 | 233.47
11.4 | 87247-1 |  | PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM | M2 | 107 | 26.69 | 15.42 | 2855.83 | 1649.94 | 4505.77
11.5 | 74111/001-1 |  | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 32 | 51.97 | 2.88 | 1663.17 | 92.03 | 1755.2
|  | TOTAL ( 11 ): | [5 empty] | 7296.41 | 3531.95 | 10828.37
12 | 12 | PINTURA
12.1 | 88484-1 |  | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 1875.91 | 0.78 | 1.2 | 1463.21 | 2251.09 | 3714.3
12.2 | 88488-1 |  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 1155.43 | 2.79 | 6.95 | 3223.65 | 8030.24 | 11253.89
12.3 | 88496-1 |  | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 676.8 | 5.29 | 9.32 | 3580.27 | 6307.78 | 9888.05
12.4 | 73966/002-1 |  | PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS | M2 | 43.6 | 3.35 | 7.9 | 145.97 | 344.57 | 490.5
|  | TOTAL ( 12 ): | [5 empty] | 8413.1 | 12431.5 | 25346.74
13 | 13 | SERVIÇOS COMPLENTARES
13.1 | 15410.8.4.1-2 |  | TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m | m | 3 | 149.19 | 36.2 | 447.56 | 108.59 | 556.14
13.2 | 15410.8.4.2-2 |  | TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m | m | 1.5 | 149.24 | 36.19 | 223.86 | 54.29 | 278.15
13.3 | 17010.8.1.12-2 |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split "Underceiling", 18.000 Btu/h | un | 6 | 4008.74 | 361.94 | 24052.43 | 2171.65 | 26224.08
13.4 | 72225-1 |  | REVISÃO DE COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS | M2 | 371.7 |  | 2.58 |  | 958.99 | 958.99
13.5 | 73675-1 |  | PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA | M2 | 40 | 18.8 | 29.83 | 751.92 | 1193.32 | 1945.2
13.6 | NOVO-3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERSIANA DE ALUMÍNIO COM H=1,30 M | M2 | 39 | 133.75 | 0.01 | 5216.09 | 0.2 | 5216.25
|  | TOTAL ( 13 ): | [5 empty] | 30691.86 | 4486.95 | 35178.81
14 | 14 | LÓGICA
14.1 | 16100.8.3.1-2 |  | PONTO SECO para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho | un | 13 | 7.58 | 26.35 | 98.55 | 342.54 | 441.09
14.2 | 16120.8.2.2-2 |  | FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C- PARA LÓGICA | m | 221.91 | 0.7 | 1.99 | 155.34 | 441.6 | 596.94
14.3 | 72300-1 |  | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 7.28 | 9.23 | 36.41 | 46.14 | 82.55
14.4 | 73861/006-1 |  | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14 | 8.51 | 3.99 | 119.11 | 55.89 | 175
|  | TOTAL ( 14 ): | [5 empty] | 409.41 | 886.17 | 1295.58
|  | TOTAL GERAL S/ BDI | [7 empty] | 139019.02
|  | BDI = 23,63% | [7 empty] | 32852.8779
|  | TOTAL GERAL C/ BDI | [7 empty] | 171871.8979

## RESUMO
Resumo do orçamento
Projeto: Embrapa
Capítulo | Valor |  | %
Capítulo 1 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO. | 1441.63 |  | 1.01
Capítulo 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. | 2760.54 |  | 1.94
Capítulo 3 MOVIMENTO E TERRA. | 294.73 |  | 0.21
Capítulo 4 ESTRUTURA DE CONCRETO. | 8991.42 |  | 6.31
Capítulo 5 IMPERMEABILIZAÇÃO. | 437.91 |  | 0.31
Capítulo 6 ALVENARIA. | 6754.41 |  | 4.47
Capítulo 7 PORTAS,JANELAS E VIDROS. | 15617.62 |  | 10.97
Capítulo 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. | 18479.29 |  | 12.73
Capítulo 9 INSTALAÇOES HIDRO SANITARIAS. | 7421.22 |  | 5.21
Capítulo 10 REVESTIMENTO DE PAREDES. | 4170.75 |  | 2.93
Capítulo 11 REVESTIMENTO DE PISOS. | 10828.37 |  | 7.8
Capítulo 12 PINTURA. | 25346.74 |  | 20.5
Capítulo 13 SERVIÇOS COMPLENTARES. | 35178.81 |  | 24.7
Capítulo 14 LÓGICA. | 1295.58 |  | 0.91
Orçamento de execução . | 139019.02
139019.02

## CRONOGRAMA
OBRA/SERVIÇO: Bloco de Vestiário e Sanitários | Reforma do Campo Experimental
LOCAL: Embrapa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Dourados/MS
BDI: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL (R$) | PESO (%) | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | 1 MÊS |  | 2 MESES |  | 3 MESES
[5 empty] | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
1.0 | SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO | 1441.63 | 1.037% | 1441.63 | 1441.63 | 100% | 0 |  | 0
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2760.54 | 1.986% | 2760.54 | 2760.54 | 100% | 0 |  | 0
3.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 294.73 | 0.2142% | 297.73 | 297.73 | 100% | 0 |  | 0
4.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 8991.42 | 6.468% | 8991.42 | 6293.994 | 70% | 2697.426 | 30% | 0
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 437.91 | 0.315% | 437.91 | 437.91 | 100% | 0 |  | 0
6.0 | ALVENARIA | 6754.41 | 4.859% | 6754.41 | 675.441 | 10% | 6078.969 | 90% | 0
7.0 | PORTAS ,JANELAS E VIDROS | 15617.62 | 11.23% | 15617.62 | 0 |  | 15617.62 | 100% | 0
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18479.29 | 13.29% | 18479.29 | 0 |  | 18479.29 | 100% | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 7421.22 | 5.338% | 7421.22 | 0 |  | 4452.732 | 60% | 2968.488 | 40%
10.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 4170.75 | 3% | 4170.75 | 834.15 | 20% | 1668.3 | 40% | 1668.3 | 40%
11.0 | REVESTIMENTO DE PISOS | 10828.37 | 7.789% | 10828.37 | 4331.348 | 40% | 4331.348 | 40% | 2165.674 | 20%
12.0 | PINTURA | 25346.74 | 18.23% | 25346.74 | 0 |  | 0 |  | 25346.74 | 100%
13.0 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | 35178.81 | 25.3% | 35178.81 | 0 |  | 35178.81 | 100% | 0
14.0 | LÓGICA | 1295.58 | 0.9319% | 1295.58 | 0 |  | 129.558 | 10% | 1166.022 | 90%
| TOTAL | 139019.02 | 100% | 139022.02
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 17072.743 | 12.28% | 88634.053 | 63.76% | 33315.224 | 23.96%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 17072.743 | 12.28% | 105706.796 | 76.04% | 139022.02 | 100%
139019.02

## BDI NORMAL
DEMOSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Nos termos do Acórdão TCU nº 325/2007 e 2.369/2011
VARIÁVEL | COMPONENTE | TAXA MÍNIMA (%) |  | TAXA REFERÊNCIA (%) | TAXA MAXIMA (%)
R | Seguro + Garantia | 0 |  | 0.8 | 1
| Risco | 0 |  | 1.27 | 1.27 | 2.05
| Garantia / Risco / Seguro | 0 |  | 2.07 | 2.47 | 2.05
DF | Despesa Financeira | 0 |  | 1.23 | 1.39 | 1.2
AC | Administração Central | 0.11 |  | 4 | 5.5 | 8.03
L | Lucro | 3.83 |  | 7.4 | 8.96 | 9.96
I | Arrecadação através do Simples | sim | não |  | sim | não
| PIS | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.65
| COFINS | 1.28 | 3 | 3 | 2.63 | 3
| ISSQN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
| TRIBUTOS | 3.28 | 5.65 | 6.65 | 5.2 | 5.65
BDI | Benefícios e Despesas Indiretas |  |  | 23.6319
BDI = | (1+ AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) |  |  | -1 x 100
(1- I /100)
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos; e
L = taxa de lucro.
OBS 01: As taxas dos componentes não poderão ser inferiores à "taxa mínima", nem superiores à "taxa máxima".
OBS 02: Percentual de 2% encontrado através de aplicação da alíquota máxima do ISSQN (5%) sobre o serviço (40% do contrato - base presumida), fundamentado na decisão do STF proferida no RE 603497 e jurisprudência do mesmo STF, assim como no Acórdão 325/2007 do pleno TCU.